## Prix de revient initial S3
| Département info |  |  |  |  | Projets tutorés 2016-17
Coût estimé du projet
Semaine | Dylan FAYANT |  | Julien HENRION |  | Simon FOEX |  | Valentin LEFEUVRE |  | Machine | Expert | Coût total semaine (€) | Coût total cumulé (€)
| Informatique | Gestion Projet | Informatique | Gestion Projet | Informatique | Gestion Projet | Informatique | Gestion Projet
2016-09-26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 439.99 | 439.99
2016-10-03 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 439.99 | 879.98
2016-10-10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 439.99 | 1319.97
2016-10-17 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 939.98 | 2259.95
2016-10-24 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 1 | 1059.98 | 3319.93
2016-10-31 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 959.98 | 4279.91
2016-11-07 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 939.98 | 5219.89
2016-11-14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 939.98 | 6159.87
2016-11-21 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 1 | 1059.98 | 7219.85
2016-11-28 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 959.98 | 8179.83
2016-12-05 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 939.98 | 9119.81
2016-12-12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 1 | 1059.98 | 10179.79
2016-12-19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 959.98 | 11139.77
2016-12-26 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 1339.97 | 12479.74
2017-01-02 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 16 | 1 | 1459.97 | 13939.71
2017-01-09 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 1339.97 | 15279.68
Total Heure | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 208 | 4 |  | 15279.68
| Coût heure expert |  | 100 | Coût heure machine |  | 10 | Coût heure travail |  | 49.9988
|  |  |  | Auteur: | Valentin LEFEUVRE | IUT Valence | Projets tutorés 2016-17
|  |  |  | mis à jour le: | 2016-10-19 | Version 1.6 | P7 – Client SNMP Android

## Prix de revient à jour S3
| Département info |  |  |  |  | Projets tutorés 2016-17
Coût actuel du projet
Semaine | Dylan FAYANT |  | Julien HENRION |  | Simon FOEX |  | Valentin LEFEUVRE |  | Machine | Expert | Coût total semaine (€) | Coût total cumulé (€)
| Informatique | Gestion Projet | Informatique | Gestion Projet | Informatique | Gestion Projet | Informatique | Gestion Projet
2016-09-26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 439.99 | 439.99
2016-10-03 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 439.99 | 879.98
2016-10-10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 439.99 | 1319.97
2016-10-17 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 939.98 | 2259.95
2016-10-24 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 1 | 1059.98 | 3319.93
2016-10-31 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 959.98 | 4279.91
2016-11-07 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 939.98 | 5219.89
2016-11-14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 939.98 | 6159.87
2016-11-21 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 1 | 1059.98 | 7219.85
2016-11-28 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 959.98 | 8179.83
2016-12-05 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 939.98 | 9119.81
2016-12-12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 1 | 1059.98 | 10179.79
2016-12-19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 959.98 | 11139.77
2016-12-26 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 1339.97 | 12479.74
2017-01-02 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 16 | 1 | 1459.97 | 13939.71
2017-01-09 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 1339.97 | 15279.68
Total Heure | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 208 | 4 |  | 15279.68
| Coût heure expert |  | 100 | Coût heure machine |  | 10 | Coût heure travail |  | 49.9988
|  |  |  | Auteur: | Valentin LEFEUVRE | IUT Valence | Projets tutorés 2016-17
|  |  |  | mis à jour le: | 2016-10-19 | Version 1.6 | P7 – Client SNMP Android

## Evolution du coût de revient
Département info |  |  |  |  | Projets tutorés 2016-17
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15
Cout de revient (€) | 15279.68 | 15279.68 | 15279.68 | 15279.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cout de revient (€)
Semaine de projet
|  |  | Auteur: | Valentin LEFEUVRE | IUT Valence | Projets tutorés 2016-17
|  |  | mis à jour le: | 2016-10-19 | Version 1.6 | P7 – Client SNMP Android

## Taux horaire d'un technicien
| Département info |  |  |  | Projets tutorés 2016-17
Calcul du Taux horaire d'un technicien
Brut mensuel |  | 3000 | euros
Brut avec charges patronales |  | 4500 | euros | 50%
Mensuel avec coef pour FG |  | 5999.85 |  | 33.33%
Nombre d'heures facturables |  | 120 | heures par mois
Taux Horaire |  | 49.9988 | euros de l'heure
|  |  | Auteur: | Valentin LEFEUVRE | IUT Valence | Projets tutorés 2016-17
|  |  | mis à jour le: | 2016-10-19 | Version 1.6 | P7 – Client SNMP Android