## Sprint_1
	Sprint du 09/01/2017 au 20/01/2017	Temps Homme estimé (en heure) :	156
Story	Tâche	Estimation (en heure)	État	Réel (en heure)	Dylan	Simon	Julien	Valentin	Remarque
Mise en place des outils de développement. Choix de librairies, mise en place du projet.	Installation IDE Android Studio	3	Terminée	3		1	1	1		Total estimé :	145	heures
	Création du projet de base	1	Terminée	0.5	0.5					Total réel :	140	heures
	Mise en place sur GitHub	1	Terminée	1	1					lundi 03 avril 2017
	Prise en main des outils android	4	Terminée	4	1	1	1	1
	Mise en place de la librairie SNMP4J dans le projet	6	Terminée	6		3	3
Un agent simple peut répondre par une valeur statique à des requêtes	Adaptation de la librairie SNMP4J à nos besoins	6	Terminée	4		4
	Prise en main du protocole SNMP	25	Terminée	37		17	17	3
	Création d’un service android	3	Terminée	2.5	0.5	2			aide de m.raievsky
	Mise en place des échanges SNMP	3	Terminée	3		2	1
	Création d’un agent SNMP statique	3	Terminée	3		2	1
	Tests	4	Terminée	4		3	1
Le service peut stocker et accéder aux données sollicitées	Listage des données à superviser	3	Terminée	3	1			2
	Création d’un système de stockage de la MIB	4	Terminée	4	4
	Création des classes « feuilles » qui accèdent aux données	30	Terminée	30	21			9
	Création du dictionnaire de la MIB	3	Terminée	3	3
	Tests	4	Terminée	8	3			5
Le service possède une interface de débogage	Création de l’activité d’accueil	3	Terminée	3				3
	Création de l’activité d’affichage des processus à surveiller	3	En cours	3				3
	Création de l’activité de listage des échanges SNMP	3	Pas commencée	0
	Création de l’activité d’affichage du contenu de la MIB	4	En cours	5				5
	Tests	4	En cours	1				1
Le service peut émettre des TRAP	Listage des données majeures à surveiller ainsi que leur seuil	2	Pas commencée	0
	Développement de la fonction de recherche d’anomalie	4	Pas commencée	0
	Recherches sur le fonctionnement d’émission de TRAP	5	En cours	5			5
	Ajout de la fonctionnalité de la librairie SNMP4J de TRAP	2	En cours	2			2
	Tests	3	Pas commencée	0
Documentation, tests, optimisation de l’application	Écriture de la javadoc	3	En cours	2	2
	Tester l’application sur les terminaux finaux	3	En cours	3	2			1
	Correction de l’application	3	Pas commencée	0
					39	35	32	34

## Sprint2
	Sprint du 23/01/2017 au 03/02/2017	Temps Homme estimé (en heure) :	40
Story	Tâche	Estimation (en heure)	État	Réel (en heure)	Dylan	Simon	Julien	Valentin	Remarque
Adaptation de l’agent statique en agent dynamique avec utilisation de la MIB	Réutilisation de l’agent statique pour le rendre dynamique	1	Terminée	1		1				Total estimé :	32	heures
	Prise en main du protocole SNMP pour l’agent dynamique	5	Terminée	6	1	3	2			Total réel :	32	heures
	Adaptation de l’agent statique pour le rendre dynamique	2	En cours	3		3				lundi 03 avril 2017
	Lien avec la MIB	2	Terminée	2	2
	Prise en charge de l’envoi de plusieurs OIDs	2	Pas commencée	0
	Tests	2	En cours	2		1	1
Le service possède une interface de débogage (suite)	Finalisation de l’activité d’affichage des processus à surveiller	1	Terminée	2				2
	Création de l’activité de listage des échanges SNMP	2	En cours	2				2
	Finalisation de l’activité d’affichage du contenu de la MIB	1	Terminée	2				2
	Tests	2	En cours	1				1
Le service peut émettre des TRAP (suite)	Listage des données majeures à surveiller ainsi que leur seuil	2	Terminée	3	2			1
	Développement de la fonction de recherche d’anomalie	2	En cours	1			1
	Recherches sur le fonctionnement d’émission de TRAP	4	En cours	4		1	3
	Ajout de la fonctionnalité de la librairie SNMP4J de TRAP	2	En cours	1			1
	Tests avec nagios	2	En cours	2	2
					7	9	8	8

## Sprint3
	Sprint du 06/02/2017 au 17/02/2017	Temps Homme estimé (en heure) :	40
Story	Tâche	Estimation (en heure)	État	Réel (en heure)	Dylan	Simon	Julien	Valentin	Remarque
Poursuite de l’agent dynamique	Prise en charge de l’envoi de plusieurs OIDs	2	Terminée	4		4				Total estimé :	46	heures
	Tests	2	Terminée	2		2				Total réel :	47	heures
Interface de débogage (suite et fin)	Finalisation de l’activité de listage des échanges SNMP	4	Terminée	6				6		lundi 03 avril 2017
	Tests	2	Terminée	2				2
Le service peut émettre des TRAP (suite)	Fin de recherches sur le fonctionnement d’émission de TRAP	4	En cours	6		1	5
	Fonctionnalité d’émission de TRAP à terminer	2	En cours	1			1
	Tests	2	En cours	2		2
Documentation, tests, optimisation de l’application	Écriture de la javadoc	4	Terminée	3		2	1
	Tester l’application sur les terminaux finaux	6	En cours	4		2	2
	Correction de l’application	4	En cours	0
Installation d’un manager de test	Installation d’un serveur NAGIOS	4	Terminée	4	4
	Configuration du serveur NAGIOS	6	Terminée	8	8
	Tests avec notre application (agent dynamique, TRAPs)	4	Terminée	5	1		2	2
					13	13	11	10

## Sprint4
	Sprint du 27/02/2017 au 10/03/2017	Temps Homme estimé (en heure) :	40
Story	Tâche	Estimation (en heure)	État	Réel (en heure)	Dylan	Simon	Julien	Valentin	Remarque
Documentation, tests, optimisation de l’application	Écriture de la documentation utilisateur	10	En cours	11	4			7		Total estimé :	44	heures
	Mise a jour de la documentation développeur	10	En cours	14	8	2	2	2		Total réel :	46	heures
	Tester l’application sur les terminaux finaux	5	Terminée	3	1	2				lundi 03 avril 2017
	Correction de l’application	7	Terminée	2		2
Fin de l’agent dynamique	Prise en charge de l’envoi de plusieurs OIDs	2	Terminée	4		4
	Tests	2	Terminée	1		1
Le service peut émettre des TRAP (suite et fin)	Fin de recherches sur le fonctionnement d’émission de TRAP	4	Terminée	7		3	4
	Fonctionnalité d’émission de TRAP à terminer	2	En cours	3			3
	Tests	2	En cours	1			1
					13	14	10	9

## Sprint5
	Sprint du 13/03/2017 au 24/03/2017	Temps Homme estimé (en heure) :	98
Story	Tâche	Estimation (en heure)	État	Réel (en heure)	Dylan	Simon	Julien	Valentin	Remarque
Documentation, tests, optimisation de l’application	Écriture de la documentation utilisateur	10	Terminée	12	2			10		Total estimé :	81	heures
	Écriture de la documentation développeur	15	Terminée	21	8	7	6			Total réel :	90	heures
	Écriture du rapport	20	Terminée	20	5	5	5	5
	Tester l’application sur les terminaux finaux	6	Terminée	7	1	3	3			lundi 03 avril 2017
	Préparation livrables	5	Terminée	8	4		2	2
	Préparation soutenance	10	Terminée	9	5			4
	Correction de l’application	15	Terminée	13		7	6
					25	22	22	21

## Calcul_des_heures
Calcul temps travail
Sprint 1	5	jours à temps complet	7	heures/j et	1	jours à temps partiel	4	heures/j	=	156	heures total
Sprint 2	0	jours à temps complet	7	heures/j et	2.5	jours à temps partiel	4	heures/j	=	40	heures total
Sprint 3	0	jours à temps complet	7	heures/j et	2.5	jours à temps partiel	4	heures/j	=	40	heures total
Sprint 4	0	jours à temps complet	7	heures/j et	2.5	jours à temps partiel	4	heures/j	=	40	heures total
Sprint 5	3.5	jours à temps complet	7	heures/j et	0	jours à temps partiel	4	heures/j	=	98	heures total

					374	heures de projet