## Prix_de_revient_initial_S3
				P7 – Client SNMP Android

Coût estimé du projet

Semaine	Dylan FAYANT		Julien HENRION		Simon FOEX		Valentin LEFEUVRE		Machine	Expert	Coût total semaine (€)	Coût total cumulé (€)
	Informatique (programmation)	Gestion Projet	Informatique (programmation)	Gestion Projet	Informatique (programmation)	Gestion Projet	Informatique (programmation)	Gestion Projet

26-sept	0	2	0	2	0	2	0	2	8	0	479,99 €	479,99 €
03-oct	0	2	0	2	0	2	0	2	8	0	479,99 €	959,98 €
10-oct	0	1	0	2	0	2	0	2	7	0	419,99 €	1 379,97 €
17-oct	0	4	0	3,5	0	3,5	0	3,5	14,5	0	869,98 €	2 249,95 €
24-oct	0	4	0	4	0	4	0	4	16	1	1 059,98 €	3 309,93 €
31-oct	0	3,5	0	3	0	3	0	3	12,5	0	749,98 €	4 059,92 €
07-nov	0	4	0	3,5	0	4	0	4	15,5	0	929,98 €	4 989,90 €
14-nov	0	4	0	3,5	0	4	0	3,5	15	0	899,98 €	5 889,88 €
21-nov	0	3	0	3,5	0	4	0	4	14,5	1	969,98 €	6 859,86 €
28-nov	0	3,5	0	4	0	4,5	0	3,5	15,5	0	929,98 €	7 789,84 €
05-déc	0	2,5	0	2	0	2	0	2	8,5	0	509,99 €	8 299,83 €
12-déc	0	2	0	2	0	2	0	2	8	1	579,99 €	8 879,82 €
Total Heure	0	35,5	0	35	0	37	0	35,5	143	3		8 879,82 €

	Coût heure expert		100	Coût heure machine		10	Coût heure travail		50,00

				Coût total estimé :	8 879,82 €

				Auteur:	Valentin LEFEUVRE	IUT Valence	Projets tutorés 2016-17
				mis à jour le:	29/11/16	Version 3.2	Département informatique

## Prix_de_revient_à_jour_S3
				P7 – Client SNMP Android

Coût actuel du projet

Semaine	Dylan FAYANT		Julien HENRION		Simon FOEX		Valentin LEFEUVRE		Machine	Expert	Coût total semaine (€)	Coût total cumulé (€)
	Informatique (programmation)	Gestion Projet	Informatique (programmation)	Gestion Projet	Informatique (programmation)	Gestion Projet	Informatique (programmation)	Gestion Projet

26-sept	0	2	0	2	0	2	0	2	8	0	479,99 €	479,99 €
03-oct	0	2	0	2	0	2	0	2	8	0	479,99 €	959,98 €
10-oct	0	1	0	2	0	2	0	2	7	0	419,99 €	1 379,97 €
17-oct	0	4	0	3	0	3	0	3	13	0	779,98 €	2 159,96 €
24-oct	0	3,5	0	3	0	3	0	3	12,5	1	849,98 €	3 009,94 €
31-oct	0	3,5	0	3	0	3	0	3	12,5	0	749,98 €	3 759,92 €
07-nov	0	4	0	3,5	0	4	0	4	15,5	0	929,98 €	4 689,90 €
14-nov	0	4	0	4	0	4	0	4	16	0	959,98 €	5 649,88 €
21-nov	0	4	0	3	0	3,5	0	3,5	14	1	939,98 €	6 589,87 €
28-nov	0	4	0	3	0	4	0	4	15	0	899,98 €	7 489,85 €
05-déc	0	9	0	1	0	9	0	7	26	1	1 659,97 €	9 149,82 €
12-déc	0	3	0	3	0	3	0	3	12	0	719,99 €	9 869,80 €
Total Heure	0	44	0	32,5	0	42,5	0	40,5	159,5	3		9 869,80 €

	Coût heure expert		100	Coût heure machine		10	Coût heure travail		50,00

				Auteur:	Valentin LEFEUVRE	IUT Valence	Projets tutorés 2016-17
				mis à jour le:	29/11/16	Version 3.2	Département informatique

## Evolution_du_coût_de_revient_S3
				P7 – Client SNMP Android

		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
	Cout de revient (€)	8 879,82 €	8 879,82 €	8 879,82 €	8 804,82 €	8 629,83 €	8 630,83 €	8 630,83 €	8 689,83 €	8 659,83 €	8 629,83 €	9 729,81 €	9 869,80 €

Cout de revient (€)

				Semaine de projet

				Auteur:	Valentin LEFEUVRE	IUT Valence	Projets tutorés 2016-17
				mis à jour le:	29/11/16	Version 3.2	Département informatique

## Prix_de_revient_initial_S4
				P7 – Client SNMP Android

Coût estimé du projet

Semaine	Dylan FAYANT		Julien HENRION		Simon FOEX		Valentin LEFEUVRE
	Informatique (programmation)	Gestion Projet	Informatique (programmation)	Gestion Projet	Informatique (programmation)	Gestion Projet	Informatique (programmation)	Gestion Projet	Machine	Expert	Coût total semaine (€)	Coût total cumulé (€)

09-janv	32,5	2,5	34,5	0,5	35	0	34,5	0,5	140	5	8 899,83 €	8 899,83 €
16-janv	2,5	1,5	4	0	4	0	4	0	16		1 059,98 €	9 959,81 €
23-janv	2,5	2,5	4	0,5	4	0	4	1	18,5		1 109,98 €	11 069,78 €
30-janv	2	2	4	0	4	0	4	0	16		1 159,98 €	12 229,76 €
06-févr	3,75	0,25	4	0	4	0	4	0	16	0	959,98 €	13 189,74 €
13-févr	4	0	4	0	4	0	4	0	16	0	959,98 €	14 149,72 €
20-févr	0	0,5	0	0	0	0	0	0,5	1	0	60,00 €	14 209,72 €
27-févr	4	0,25	4	0	4	0	4	0	16,25	1	1 074,98 €	15 284,70 €
06-mars	4	0	4	0	4	0	4	0	16	0	959,98 €	16 244,68 €
13-mars	4	0,25	4	0	4	0	4	0	16,25	1	1 074,98 €	17 319,66 €
20-mars	4	0	4	0	4	0	4	0	16	0	959,98 €	18 279,64 €
27-mars	2	0	2	0	2	0	2	0	8	0	479,99 €	18 759,63 €
03-avr	27,75	0,25	27,5	0	27,5	0	27,75	0,25	111	2	6 859,86 €	25 619,49 €
Total Heure	93	10	100	1	100,5	0	100,25	2,25	407	9		25 619,49 €

	Coût heure expert		100	Coût heure machine		10	Coût heure travail		50,00

				Coût total estimé :	25 619,49 €

				Auteur:	Valentin LEFEUVRE	IUT Valence	Projets tutorés 2016-17
				mis à jour le:	23/02/17	Version 4.1	Département informatique

## Prix_de_revient_à_jour_S4
				P7 – Client SNMP Android

Coût actuel du projet

Semaine	Dylan FAYANT		Julien HENRION		Simon FOEX		Valentin LEFEUVRE		Machine	Expert	Coût total semaine (€)	Coût total cumulé (€)
	Informatique (programmation)	Gestion Projet	Informatique (programmation)	Gestion Projet	Informatique (programmation)	Gestion Projet	Informatique (programmation)	Gestion Projet

09-janv	32,5	2,5	34,5	0,5	35	0	34,5	0,5	140	5	8 899,83 €	8 899,83 €
16-janv	2,5	1,5	4	0	4	0	4	0	16	1	1 059,98 €	9 959,81 €
23-janv	2,5	1,5	3	0,5	3	0	3	0	13,5	0	809,98 €	10 769,79 €
30-janv	2	3	5	0	5	0	5	1	21	2	1 459,97 €	12 229,76 €
06-févr	1,75	0,25	2	0	2	0	2	0	8	0	479,99 €	12 709,75 €
13-févr	6	0	6	0	6	0	6	0	24	0	1 439,97 €	14 149,72 €
20-févr	0	1	0	0	0	0	0	2	3	0	180,00 €	14 329,72 €
27-févr	4	0,25	4	0	4	0	4	0	16,25	1	1 074,98 €	15 404,70 €
06-mars	4	0	4	0	4	0	4	0	16	0	959,98 €	16 364,68 €
13-mars	4	0,25	4	0	4	0	4	0	16,25	1	1 074,98 €	17 439,66 €
20-mars	4	0	4	0	4	0	4	0	16	0	959,98 €	18 399,64 €
27-mars	2	0	2	0	2	0	2	0	8	0	479,99 €	18 879,63 €
03-avr	27,75	0,25	27,5	0	27,5	0	27,75	0,25	111	2	6 859,86 €	25 739,49 €
	60,5	8	65,5	0,5	65,5	0	65,75	3,25	269			25 739,49 €

	Coût heure expert		100	Coût heure machine		10	Coût heure travail		50,00

				Auteur:	Valentin LEFEUVRE	IUT Valence	Projets tutorés 2016-17
				mis à jour le:	23/02/17	Version 4.1	Département informatique

## Evolution_du_coût_de_revient_S4
				P7 – Client SNMP Android

		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
	Cout de revient (€)	25 619,49 €	25 619,49 €	25 379,50 €	25 619,49 €	25 139,50 €	25 619,49 €	25 739,49 €

	Cout de revient (€)
Cout de revient (€) / 25619,49 €

				Semaine de projet

				Auteur:	Valentin LEFEUVRE	IUT Valence	Projets tutorés 2016-17
				mis à jour le:	23/02/17	Version 4.1	Département informatique

## Taux_horaire_d'un_technicien
				P7 – Client SNMP Android

Calcul du Taux horaire d'un technicien

Brut mensuel			3 000	euros

Brut avec charges patronales			4 500	euros	50%

Mensuel avec coef pour FG			6 000	euros	33,33%

Nombre d'heures facturables			120	heures par mois

Taux Horaire			50,00	euros de l'heure

				Auteur:	Valentin LEFEUVRE	IUT Valence	Projets tutorés 2016-17
				mis à jour le:	23/02/17	Version 4.1	Département informatique

## 'file:///C:/Users/Thundermist/Desktop/Gestion%20des%20coûts%20Projet%20S3.xlsx'#Prix_de_revient_initial_S3
0	2	0	2	0	2	0	2	8	0

## 'file:///C:/Users/Thundermist/Desktop/Gestion%20des%20coûts%20Projet%20S3.xlsx'#Evolution_du_coût_de_revient
Cout de revient (€)	8879.8212500000009	8879.8212500000009	8879.8212500000009	8804.82	8629.83	8630.83	8630.83	8689.83	8659.83	8629.83	9729.81	9869.7999999999993

## 'file:///C:/Users/Thundermist/Desktop/Gestion%20des%20coûts%20Projet%20S3.xlsx'#Taux_horaire_d'un_technicien
49.998750000000001