## Prix de revient initial S4
P7 – Client SNMP Android
Coût estimé du projet
Semaine | Dylan FAYANT |  | Julien HENRION |  | Simon FOEX |  | Valentin LEFEUVRE
| Informatique (programmation) | Gestion Projet | Informatique (programmation) | Gestion Projet | Informatique (programmation) | Gestion Projet | Informatique (programmation) | Gestion Projet | Machine | Expert | Coût total semaine (€) | Coût total cumulé (€)
2017-01-09 | 32.5 | 2.5 | 34.5 | 0.5 | 35 | 0 | 34.5 | 0.5 | 140 | 5 | 8899.825 | 8899.825
2017-01-16 | 2.5 | 1.5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 1059.98 | 9959.805
2017-01-23 | 2.5 | 2.5 | 4 | 0.5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 18.5 | 0 | 1109.9769 | 11069.7819
2017-01-30 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2 | 1159.98 | 12229.7619
2017-02-06 | 3.75 | 0.25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 959.98 | 13189.7419
2017-02-13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 959.98 | 14149.7219
2017-02-20 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 59.9988 | 14209.7206
2017-02-27 | 4 | 0.25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16.25 | 1 | 1074.9797 | 15284.7003
2017-03-06 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 959.98 | 16244.6803
2017-03-13 | 4 | 0.25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16.25 | 1 | 1074.9797 | 17319.66
2017-03-20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 959.98 | 18279.64
2017-03-27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 479.99 | 18759.63
2017-04-03 | 27.75 | 0.25 | 27.5 | 0 | 27.5 | 0 | 27.75 | 0.25 | 111 | 2 | 6859.8612 | 25619.4912
Total Heure | 93 | 10 | 100 | 1 | 100.5 | 0 | 100.25 | 2.25 | 407 | 12 |  | 25619.4912
| Coût heure expert |  | 100 | Coût heure machine |  | 10 | Coût heure travail |  | 49.9988
[6 empty] | Coût total estimé : | 25619.4912
|  |  |  | Auteur: | Valentin LEFEUVRE | IUT Valence | Projets tutorés 2016-17
|  |  |  | mis à jour le: | 2016-11-29 | Version 3.2 | Département informatique

## Prix de revient à jour S4
P7 – Client SNMP Android
Coût actuel du projet
Semaine | Dylan FAYANT |  | Julien HENRION |  | Simon FOEX |  | Valentin LEFEUVRE |  | Machine | Expert | Coût total semaine (€) | Coût total cumulé (€)
| Informatique (programmation) | Gestion Projet | Informatique (programmation) | Gestion Projet | Informatique (programmation) | Gestion Projet | Informatique (programmation) | Gestion Projet
2016-09-26 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 35 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 5199.87 | 5199.87
2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5199.87
2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5199.87
2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5199.87
2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5199.87
2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5199.87
2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5199.87
2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5199.87
2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5199.87
2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5199.87
2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5199.87
2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5199.87
Total Heure | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 35 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 |  | 5199.87
| Coût heure expert |  | 100 | Coût heure machine |  | 10 | Coût heure travail |  | 49.9988
|  |  |  | Auteur: | Valentin LEFEUVRE | IUT Valence | Projets tutorés 2016-17
|  |  |  | mis à jour le: | 2016-11-29 | Version 3.2 | Département informatique

## Evolution du coût de revient
P7 – Client SNMP Android
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
Cout de revient (€)
Cout de revient (€)
Semaine de projet
|  |  | Auteur: | Valentin LEFEUVRE | IUT Valence | Projets tutorés 2016-17
|  |  | mis à jour le: | 2016-11-29 | Version 3.2 | Département informatique

## Taux horaire d'un technicien
P7 – Client SNMP Android
Calcul du Taux horaire d'un technicien
Brut mensuel | 3000 | euros
Brut avec charges patronales | 4500 | euros | 50%
Mensuel avec coef pour FG | 5999.85 | euros | 33.33%
Nombre d'heures facturables | 120 | heures par mois
Taux Horaire | 49.9988 | euros de l'heure
|  | Auteur: | Valentin LEFEUVRE | IUT Valence | Projets tutorés 2016-17
|  | mis à jour le: | 2016-11-29 | Version 3.2 | Département informatique