## Sprint 1
	Sprint du 09/01/2017 au 20/01/2017	Temps Homme estimé (en heure) :	160
Story	Tâche	Estimation (en heure)	État	Réel (en heure)	Dylan	Simon	Julien	Valentin	Remarque
Mise en place des outils de développement. Choix de librairies, mise en place du projet.	Installation IDE Android Studio	4	Terminée	4	1	1	1	1			Total estimé :	150	heures
	Création du projet de base	1	Terminée	0,5	0,5					Total réel :	137,5	heures
	Mise en place sur GitHub	2	Terminée	2	2
	Prise en main des outils android	4	Terminée	4	1	1	1	1
	Mise en place de la librairie SNMP4J dans le projet	7	Terminée	6		3	3
Un agent simple peut répondre par une valeur statique à des requêtes	Adaptation de la librairie SNMP4J à nos besoins	4	Terminée	4		4
	Prise en main du protocole SNMP	10	En cours	20		10	10
	Création d’un service android	4	Terminée	6		6
	Mise en place des échanges SNMP	9	En cours	15		10	5
	Création d’un agent SNMP statique	1	Pas commencée	0
	Tests	3	En cours	1		1
Le service peut stocker et accéder aux données sollicitées	Listage des données à superviser	1	Terminée	2	1			1
	Création d’un système de stockage de la MIB	4	Terminée	4	4
	Création des classes « feuilles » qui accèdent aux données	30	Terminée	30	21			9
	Création du dictionnaire de la MIB	3	Terminée	3	3
	Tests	3	Terminée	3	1			2
Le service possède une interface de débogage	Création de l’activité d’accueil	2	Terminée	2				2
	Création de l’activité d’affichage des processus à surveiller	2	En cours	3				3
	Création de l’activité de listage des échanges SNMP	3	En cours	3				3
	Création de l’activité d’affichage du contenu de la MIB	2	En cours	3				3
	Tests	3	En cours	3				3
Le service peut émettre des TRAP	Listage des données majeures à surveiller ainsi que leur seuil	2	En cours	1			1
	Développement de la fonction de recherche d’anomalie	4	Pas commencée	0
	Recherches sur le fonctionnement d’émission de TRAP	9	En cours	9		1,5	7,5
	Ajout de la fonctionnalité de la librairie SNMP4J de TRAP	9	Pas commencée	0
	Tests	3	Pas commencée	0
Documentation, tests, optimisation de l’application	Écriture de la javadoc	9	Pas commencée	9	3		3	3
	Tester l’application sur les terminaux finaux	3	Pas commencée	0
	Correction de l’application	9	Pas commencée	0
					37,5	37,5	31,5	31

## Sprint2
	Sprint du 23/01/2017 au 03/02/2017	Temps Homme estimé (en heure) :	80
Story	Tâche	Estimation (en heure)	État	Réel (en heure)	Dylan	Simon	Julien	Valentin	Remarque
			Pas commencée	0					Total estimé :	0	heures
			Pas commencée	0					Total réel :	0	heures
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
					0	0	0	0

## Sprint3
	Sprint du 06/02/2017 au 17/02/2017	Temps Homme estimé (en heure) :	80
Story	Tâche	Estimation (en heure)	État	Réel (en heure)	Dylan	Simon	Julien	Valentin	Remarque
			Pas commencée	0					Total estimé :	0	heures
			Pas commencée	0					Total réel :	0	heures
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
					0	0	0	0

## Sprint4
	Sprint du 27/02/2017 au 10/03/2017	Temps Homme estimé (en heure) :	80
Story	Tâche	Estimation (en heure)	État	Réel (en heure)	Dylan	Simon	Julien	Valentin	Remarque
			Pas commencée	0					Total estimé :	0	heures
			Pas commencée	0					Total réel :	0	heures
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
					0	0	0	0

## Sprint5
	Sprint du 13/03/2017 au 23/03/2017	Temps Homme estimé (en heure) :	80
Story	Tâche	Estimation (en heure)	État	Réel (en heure)	Dylan	Simon	Julien	Valentin	Remarque
			Pas commencée	0					Total estimé :	0	heures
			Pas commencée	0					Total réel :	0	heures
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
			Pas commencée	0
					0	0	0	0

## Calcul des heures
Calcul temps travail
Sprint 1	5	jours à temps complet	6	heures/j et	5	jours à temps partiel	2	heures/j	=	160	heures total
Sprint 2	0	jours à temps complet	6	heures/j et	10	jours à temps partiel	2	heures/j	=	80	heures total
Sprint 3	0	jours à temps complet	6	heures/j et	10	jours à temps partiel	2	heures/j	=	80	heures total
Sprint 4	0	jours à temps complet	6	heures/j et	10	jours à temps partiel	2	heures/j	=	80	heures total
Sprint 5	0	jours à temps complet	6	heures/j et	10	jours à temps partiel	2	heures/j	=	80	heures total

					480	heures de projet