## Prix de revient initial S3
P7 – Client SNMP Android
Coût estimé du projet
Semaine | Dylan FAYANT |  | Julien HENRION |  | Simon FOEX |  | Valentin LEFEUVRE |  | Machine | Expert | Coût total semaine (€) | Coût total cumulé (€)
| Informatique (programmation) | Gestion Projet | Informatique (programmation) | Gestion Projet | Informatique (programmation) | Gestion Projet | Informatique (programmation) | Gestion Projet
2016-09-26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 479.99 | 479.99
2016-10-03 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 479.99 | 959.98
2016-10-10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 419.9913 | 1379.9713
2016-10-17 | 0 | 4 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 14.5 | 0 | 869.9819 | 2249.9531
2016-10-24 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 1 | 1059.98 | 3309.9331
2016-10-31 | 0 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12.5 | 0 | 749.9844 | 4059.9175
2016-11-07 | 0 | 4 | 0 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15.5 | 0 | 929.9806 | 4989.8981
2016-11-14 | 0 | 4 | 0 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 3.5 | 15 | 0 | 899.9813 | 5889.8794
2016-11-21 | 0 | 3 | 0 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14.5 | 1 | 969.9819 | 6859.8612
2016-11-28 | 0 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | 0 | 3.5 | 15.5 | 0 | 929.9806 | 7789.8419
2016-12-05 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8.5 | 0 | 509.9894 | 8299.8312
2016-12-12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 579.99 | 8879.8212
Total Heure | 0 | 35.5 | 0 | 35 | 0 | 37 | 0 | 35.5 | 143 | 3 |  | 8879.8212
| Coût heure expert |  | 100 | Coût heure machine |  | 10 | Coût heure travail |  | 49.9988
[6 empty] | Coût total estimé : | 8879.8212
|  |  |  | Auteur: | Valentin LEFEUVRE | IUT Valence | Projets tutorés 2016-17
|  |  |  | mis à jour le: | 2016-11-29 | Version 3.2 | Département informatique

## Prix de revient à jour S3
P7 – Client SNMP Android
Coût actuel du projet
Semaine | Dylan FAYANT |  | Julien HENRION |  | Simon FOEX |  | Valentin LEFEUVRE |  | Machine | Expert | Coût total semaine (€) | Coût total cumulé (€)
| Informatique (programmation) | Gestion Projet | Informatique (programmation) | Gestion Projet | Informatique (programmation) | Gestion Projet | Informatique (programmation) | Gestion Projet
2016-09-26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 479.99 | 479.99
2016-10-03 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 479.99 | 959.98
2016-10-10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 419.9913 | 1379.9713
2016-10-17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 779.9837 | 2159.955
2016-10-24 | 0 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12.5 | 1 | 849.9844 | 3009.9394
2016-10-31 | 0 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12.5 | 0 | 749.9844 | 3759.9237
2016-11-07 | 0 | 4 | 0 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15.5 | 0 | 929.9806 | 4689.9044
2016-11-14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 959.98 | 5649.8844
2016-11-21 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 14 | 1 | 939.9825 | 6589.8669
2016-11-28 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | 0 | 899.9813 | 7489.8481
2016-12-05 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 26 | 1 | 1659.9675 | 9149.8156
2016-12-12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 719.985 | 9869.8006
Total Heure | 0 | 44 | 0 | 32.5 | 0 | 42.5 | 0 | 40.5 | 159.5 | 3 |  | 9869.8006
| Coût heure expert |  | 100 | Coût heure machine |  | 10 | Coût heure travail |  | 49.9988
|  |  |  | Auteur: | Valentin LEFEUVRE | IUT Valence | Projets tutorés 2016-17
|  |  |  | mis à jour le: | 2016-11-29 | Version 3.2 | Département informatique

## Evolution du coût de revient
P7 – Client SNMP Android
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
Cout de revient (€) | 8879.8213 | 8879.8213 | 8879.8213 | 8804.82 | 8629.83 | 8630.83 | 8630.83 | 8689.83 | 8659.83 | 8629.83 | 9729.81 | 9869.8
Cout de revient (€)
Semaine de projet
|  |  | Auteur: | Valentin LEFEUVRE | IUT Valence | Projets tutorés 2016-17
|  |  | mis à jour le: | 2016-11-29 | Version 3.2 | Département informatique
8879,82 €

## Taux horaire d'un technicien
P7 – Client SNMP Android
Calcul du Taux horaire d'un technicien
Brut mensuel | 3000 | euros
Brut avec charges patronales | 4500 | euros | 50%
Mensuel avec coef pour FG | 5999.85 | euros | 33.33%
Nombre d'heures facturables | 120 | heures par mois
Taux Horaire | 49.9988 | euros de l'heure
|  | Auteur: | Valentin LEFEUVRE | IUT Valence | Projets tutorés 2016-17
|  | mis à jour le: | 2016-11-29 | Version 3.2 | Département informatique