## Prix de revient initial S3
Coût estimé du projet
Semaine | Dylan FAYANT |  | Julien HENRION |  | Simon FOEX |  | Valentin LEFEUVRE |  | Machine | Expert | Coût total semaine (€) | Cout total cumulé (€)
| Informatique | Gestion Projet | Informatique | Gestion Projet | Informatique | Gestion Projet | Informatique | Gestion Projet
2016-09-26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 240 | 240
2016-10-03 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 240 | 480
2016-10-10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 240 | 720
2016-10-17 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 540 | 1260
2016-10-24 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 1 | 660 | 1920
2016-10-31 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 560 | 2480
2016-11-07 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 540 | 3020
2016-11-14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 540 | 3560
2016-11-21 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 1 | 660 | 4220
2016-11-28 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 560 | 4780
2016-12-05 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 540 | 5320
2016-12-12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 1 | 660 | 5980
2016-12-19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 560 | 6540
2016-12-26 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 740 | 7280
2017-01-02 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 16 | 1 | 860 | 8140
2017-01-09 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 740 | 8880
Total Heure | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 208 | 4 |  | 8880
Estimation faite par: Valentin LEFEUVRE |  |  | Pour le groupe: P7 Client SNMP |  |  |  | Version 1.5 |  |  | Fait le: 20/10
| Coût heure expert : |  | 100 | Coût heure machine |  | 10 | Taux horraire |  | 25

## Prix de revient à jour S3
Coût actuel du projet
Semaine | Dylan FAYANT |  | Julien HENRION |  | Simon FOEX |  | Valentin LEFEUVRE |  | Machine | Expert | Coût total semaine (€) | Cout total cumulé (€)
| Informatique | Gestion Projet | Informatique | Gestion Projet | Informatique | Gestion Projet | Informatique | Gestion Projet
2016-09-26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 240 | 240
2016-10-03 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 240 | 480
2016-10-10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 240 | 720
2016-10-17 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 540 | 1260
2016-10-24 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 1 | 660 | 1920
2016-10-31 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 560 | 2480
2016-11-07 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 540 | 3020
2016-11-14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 540 | 3560
2016-11-21 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 1 | 660 | 4220
2016-11-28 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 560 | 4780
2016-12-05 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 540 | 5320
2016-12-12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 1 | 660 | 5980
2016-12-19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 560 | 6540
2016-12-26 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 740 | 7280
2017-01-02 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 16 | 1 | 860 | 8140
2017-01-09 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 740 | 8880
Total Heure | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 208 | 4 |  | 8880
Mis à jour par: Valentin LEFEUVRE |  |  | Pour le groupe: P7 Client SNMP |  |  |  | Version 1.5 |  |  | Fait le: 20/10
Coût heure expert : |  | 100 | Coût heure machine |  | 10 | Taux horraire |  | 25

## Prix de revient initial S4
Coût estimé du projet
Semaine | Dylan FAYANT |  | Julien HENRION |  | Simon FOEX |  | Valentin LEFEUVRE |  | Machine | Expert | Coût total semaine (€) | Cout total cumulé (€)
| Informatique | Gestion Projet | Informatique | Gestion Projet | Informatique | Gestion Projet | Informatique | Gestion Projet
2017-01-16 | [10 empty] | 0 | 0
2017-01-23 | [10 empty] | 0 | 0
2017-01-30 | [10 empty] | 0 | 0
2017-02-06 | [10 empty] | 0 | 0
2017-02-13 | [10 empty] | 0 | 0
2017-02-20 | [10 empty] | 0 | 0
2017-02-27 | [10 empty] | 0 | 0
2017-03-06 | [10 empty] | 0 | 0
2017-03-13 | [10 empty] | 0 | 0
2017-03-20 | [10 empty] | 0 | 0
2017-03-27 | [10 empty] | 0 | 0
2017-04-03 | [10 empty] | 0 | 0
2017-04-10 | [10 empty] | 0 | 0
2017-04-17 | [10 empty] | 0 | 0
2017-04-24 | [10 empty] | 0 | 0
2017-05-01 | [10 empty] | 0 | 0
2017-05-08 | [10 empty] | 0 | 0
2017-05-15 | [10 empty] | 0 | 0
2017-05-22 | [10 empty] | 0 | 0
2017-05-29 | [10 empty] | 0 | 0
2017-06-05 | [10 empty] | 0 | 0
2017-06-12 | [10 empty] | 0 | 0
2017-06-19 | [10 empty] | 0 | 0
2017-06-26 | [10 empty] | 0 | 0
Total Heure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Estimation faite par: |  | Valentin LEFEUVRE |  | Pour le groupe: |  | P7 Client SNMP |  | Version : | 1.5 | Fait le: 20/10
| Coût heure expert : |  | 100 | Coût heure machine |  | 10 | Taux horraire |  | 25

## Prix de revient à jours S4
Coût estimé du projet
Semaine | Dylan FAYANT |  | Julien HENRION |  | Simon FOEX |  | Valentin LEFEUVRE |  | Machine | Expert | Coût total semaine (€) | Cout total cumulé (€)
| Informatique | Gestion Projet | Informatique | Gestion Projet | Informatique | Gestion Projet | Informatique | Gestion Projet
2017-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Total Heure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Estimation faite par: |  | Valentin LEFEUVRE |  | Pour le groupe: |  | P7 Client SNMP |  | Version : | 1.5 | Fait le: 20/10
| Coût heure expert : |  | 100 | Coût heure machine |  | 10 | Taux horraire |  | 25